Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

**«Новая индустриализация» в МР «Магарамкентский район» на 26.09.2015 года**

**I. Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **1/3** | Оказание содействия промышленным предприятиям республики в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях республики, в 1,2 раза по сравнению с 2014 годом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.1 | Составить реестр промышленных предприятий находящихся на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.2 | Составить перечень товаров, работ, услуг, производимых на данных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.3 | Проанализировать перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.4 | При заключении контрактов неконкурентным способом (с единственным поставщиком) отдавать предпочтения местным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.5 | Подготавливать техническое задание с учетом особенности производственных циклов предприятий на территории муниципального района  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.6 | Актуализация перечня предприятий на территории муниципального образования (не реже раз в полгода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | За первую половину 2015 года управлением образования администрации МР «Магарамкентский район» закуплено у местных товаропроизводителей продуктов питания на 4,4 млн.руб.Разработан реестр местных товаропроизводителей и реестр производимой на данных предприятиях продукции.В рамках исполнения пункта 1/3 раздела «Новая индустриализация» плана мероприятий приоритетных проектов развития РД 15.04.2015г. была сделана видеозапись обращения начальника отдела муниципального имущества Сулейманова Д.С. к местным товаропроизводителям, целью которого была агитация в пользу постановки на учет в администрации МР «Магарамкентский район» и внесения в реестр местных товаропроизводителей. Запись будет размещена на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» и на местном телевидении.На сегодняшний день администрация МР «Магарамкентский район» не имеет возможности предоставить участок под создание индустриального парка. Однако в данном направлении ведется активная деятельность. Отдел экономики администрации постоянно находится в контакте с собственниками участков пригодных для создания индустриального парка, с целью ознакомления собственников с преимуществами индустриальных парков.На территории МР «Магарамкентский район» на сегодняшний день функционирует 12 цехов по производству шлакоблоков, которые выпускают продукцию в количестве 445000 штук/год. Так же на территории района функционируют цеха по производству изделий из ПВХ и цех по производству саманного кирпича. На территории района функционируют 2 промышленных предприятия по производству асфальтобетонной смеси и щебня. Общий объем выпускаемой продукции в год составляет: асфальтобетонная смесь – 20675 тонн; щебень – 17000 м3.  |