**Информация о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Привлечение потенциальных инвесторов для развития овощеводства защищенного грунта | ООО «Ярки-Агро» в с.Картасказмаляр начато строительство теплицы на площади 2,3 га. Общий объем инвестиций по данному объекту составит 89,7 млн.рублей.  |
| 22. | Государственная поддержка развития садоводства | На территории МР «Магарамкентский район» заложены сады на площади 100 га. СПК «Гранит» в с.Оружба посажен интенсивный сад на площади 4га., предусмотрено капельное орошение. Также ООО «ЮДАС» Касумкентский консервный комбинат» вблизи с.Джепель выделен земельный участок площадью 100 га под закладку садов.  |
| 25. | Содействие развитию кластеров виноделия на базе ОАО «Дербентский коньячный комбинат» | Дербентским коньячным комбинатом совместно с ОПХ «Гоганское» с.Азадоглы уже заложено 153 га виноградников, предусмотрено увеличение площадей.  |
| 28. | Содействие развитию кластеров виноделия на базе ОАО «Дербентский винно-коньячный комбинат» | В с.Гапцах Магарамкентского района выделен земельный участок под закладку виноградников площадью 253 га.  |
| 30. | Посадка виноградников администрациями муниципальных районов РД | ООО «Совхоз Правда» выделен земельный участок площадью 14 га под посадку виноградников. Освоены средства в размере 3,5 млн.руб. Создано 20 рабочих мест.  |
| 40. | Содействие в подведении инженерной инфраструктуры к инвестиционной площадке ООО «АПК ЭкоПродукт» | Оказано содействие по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой строящегося объекта «Птицекомплекс по производству 4500 тонн мяса бройлера живым весом в год». Регулярно проводятся совещания Главы МР «Магарамкентский район» с представителями ООО АПК «ЭкоПродукт», газовых служб и электросетей. |
| 41. | Проектное сопровождение строительства птицекомплекса ООО «АПК ЭкоПродукт» | В с.Оружба Магарамкентского района на завершающем этапе находится строительство вертикально-интегрированного сельскохозяйственного предприятия – птицекомплекса по производству 4500 тонн мяса бройлера живым весом в год.  |
| 43. | Создание рыбоводческих ферм по разведению форели и лосося в районах республики | ООО «Долина Самура» в с.Азадоглы начато строительство рыбоводческой фермы.  |