**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Предприниматель-опора Дагестана** | | | | |
| 1 | Разработка и корректировка схем территори­ального планирования муници­пального района «Магарамкентский район» | Доведение доли сельских поселений муниципального района с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве до 100 процентов | январь- декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ,  Главы сельских поселений |
| 2 | Участие в Межрегиональной интерактивной видеоконференции «Дагестан туристический:  возможности и перспективы» | популяризация и продвижение бренда Дагестана и дагестанского турпродукта  среди целевой аудитории туроператоров, а также потенциальных инвесторов в регионах РФ.  Формирование положительного имиджа  Дагестана.  Привлечение в республику новых туристических групп. | февраль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»  Отдел кадровой работы и информационного обеспечения  Главы сельских поселений |
| **2. Территориальное развитие** | | | | |
| 3 | Разработка генеральных планов сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район» | Наличие разработанных генеральных планов сельских поселений | июнь-октябрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  Главы сельских поселений |
| 4 | Согласование генеральных планов сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район» | Наличие согласованных генеральных планов сельских поселений | октябрь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  Главы сельских поселений |
| **3. Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан**  **по социально-экономическому развитию Республики Дагестан** | | | | |
| 5. | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период | Подготовка доклада о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района и представление его в Правительство РД | январь-декабрь | Отдел экономики |
| 6. | Подготовка соглашений между Правительством РД и муниципальными районами (городскими округами) РД о достижении значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) РД на 2014-2016 годы | Наличие соглашения между Правительством РД и муниципальным районом | июнь-сентябрь | Отдел экономики |
| 7. | Разработка макета программы экономического и социального развития муниципального района | Наличие программы экономического и социального развития муниципального района на среднесрочный период | январь-июль | Отдел экономики |
| 8. | Формирование электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципального района | Наличие электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципального района | октябрь-декабрь | Отдел экономики |
| 9. | Подготовка информации о мониторинге достижения муниципальным районом плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития | Представление в Правительство РД  информации | ежеквартально | Отдел экономики |
| 10. | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РД | подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РД | ежеквартально | Отдел экономики |
| 11. | Создание сети единых расчетно-информационных центров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе | Внедрение системы постоянного мониторинга дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на базе сети единых расчетно-информационных центров | июнь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
| **4. Дагестан туристический** | | | | |
| 12. | Разработка генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса муниципального района | Завершение работ по разработке генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса муниципального района | май-август | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 13. | Создание сети туристических информационно-сервисных бюро в муниципальном районе | развитие туристической сферы в муниципальном районе, создание информационно-сервисных бюро. | февраль-  июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 14. | Создание в муниципальном районе «гостевого дома» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана | Создание в муниципальном районе «гостевого дома» стилизованного под традиционные жилища населяющих район народов с атрибутами национального жизненного уклада.  Увеличение количества туристических посещений, создание рабочих мест | декабрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»  Главы сельских поселений |
| 15. | Участие в проведение туристического форума «Дагестан – 2014» г.Махачкала | Участие в туристическом форуме «Дагестан – 2014» г.Махачкала | июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 16. | Участие в Международной научно-практической конференции «Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа. Анализ, практика, проблемы, перспективы», г. Махачкала | Участие в Международной научно-практической конференции «Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа. Анализ, практика, проблемы, перспективы», | ноябрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 17. | Разработка и паспортизация новых туристических маршрутов по муниципальному району в рамках реализации Международного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь» | наличие разработанных и паспортизированных маршрутов, в том числе охватывающих памятники истории, культуры и архитектуры, объекты, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| **5. Дагестан-территория чистоты. Реализация экологических проектов** | | | | |
| 18. | Строительство очистных сооружений в муниципальном районе | Решение вопросов борьбы с загрязнением окружающей среды, создание условий для развития туристической индустрии | июнь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
| **6. Эффективное развитие муниципальных образований** | | | | |
| 19. | Разработка и внедрение в районе стандарта территориального развития муниципального  района | Обеспечение сбалансированного развития муниципального района | декабрь | Отдел экономики,  Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 20. | Мероприятия по развитию каждого  муниципального района и городского округа РД |  |  | Отдел экономики,  Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  МКУ «Отдел сельского хозяйства» |