Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

«Эффективное государственное управление» в МР «Магарамкентский район» на 16.09.2015 года

I. Проведение эффективной кадровой политики

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат |
|  |  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
|  |  | % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1/3 | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профес-сиональному образованию муниципальных служащих, обучение по программам дополнительного профессионального образования |
| 1/3.1 | Обосновать потребности и подготовить техническое задание по проведению конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию служащих администраций сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3.2 | Заключение муниципального контракта по результатам отбора исполнителей заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Решением Собрания депутатов МР от 27.02.2014 года №162-VСД утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2014-2016 годы», где по годам расписано количество муниципальных служащих, которые будут проходить курсы по дополнительному образованию. Администрацией района в 2015 году с Дагестанским государственным техническим университетом заключен договор на оказание услуг по дополнительному образованию муниципальных служащих. В связи с проведением оптимизации структуры администрации МР были упразднены некоторые отделы и созданы на их основе муниципальные казённые учреждения. При этом, работники этих учреждений не являются муниципальными служащими. В соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2014-2016 годы» органы госвласти компенсируют 95% расходов, направленных на дополнительное образование муниципальных служащих. В связи с этим, расходы, связанные с обучением персонала муниципальных казённых учреждений, необходимо финансировать за счёт бюджета района. Данный факт вызывает определённые трудности с финансированием расходов на дополнительное образование. |
| 2/5 | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | Представление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, в Администрацию Главы и Правительства РД |
| 2/5.1 | Направить муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации и профессиональную переподготовку согласно плану-графику, утвержденному на 2015 год |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 300% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Прошли курсы повышения квалификации по программе «Проектное управление» 3 человека. Двое работников на данный момент проходят курсы переподготовки по программе «Система государственного и муниципального управления» и один заместитель главы администрации – курсы повышения квалификации по программе «Система государственного и муниципального управления». Работники направляются на учёбу согласно графику обучения ДГТУ. |
| 3/6 | Подготовка и проведение обучающих семинаров с руководителями кадровых подразделений администраций муниципальных районов и городских округов РД по вопросам организации поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение открытости при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 3/6.1 | Опубликование в районной газете «Самурдин сес» и на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» информационного сообщения о проведении 1-го этапа конкурса для формирования резерва кадров администрации МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/6.2 | Опубликование в районной газете «Самурдин сес» и на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» информационного сообщения о проведении 2-го этапа конкурса для формирования резерва кадров администрации МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/6.3 | Опубликование подведенных итогов и утвержденного списка лиц, включенных в резерв кадров администрации МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/6.4 | Проведение обучающих семинаров с начальником отдела кадров администрации района МР по вопросам организации поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/8 | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием муниципальных служащих на тему «Служба государству – служба обществу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение престижа муниципальной службы |
| 4/8.1 | Проведение открытых уроков во всех СОШ МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | 3/6) В ноябре 2014 года все муниципальные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, были представлены в Управление по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам администрации Главы и Правительства Республики Дагестан для дачи оценки. Начальником отдела кадровой работы и информационного обеспечения было принято участие на семинар-совещании по указанным вопросам. Были даны методические рекомендации по устранению выявленных незначительных недостатков; 4/8) В целях повышения престижа муниципальной службы в Магарамкентской СОШ №1, Советской СОШ, Бутказмалярской СОШ проведены открытые уроки с участием начальника ОКРИО Буржалиева Л.Н., главного специалиста отдела экономики – руководителя проектного офиса Муртузалиева А.А., начальника отдела опеки и попечительства Абасова А.К. и глав сельских поселений на тему «Служба государству – служба обществу». Работа по проведению открытых уроков в других образовательных учреждениях продолжается согласно графику. |
| 5/10 | Привлечение молодежи на руководящие должности в органы исполнительной власти РД и органы местного самоуправления РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование списка кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей категории «руководители» |
| 5/10.1 | Отбор наиболее подходящих кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей категории «руководители» из числа лиц, включенных в резерв кадров администрации МР «Магарамкентский район» и отвечающих необходимым квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиональным знаниям и стажу работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Для привлечения молодёжи на руководящие должности в органы местного самоуправления района сформированы списки кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей главных и высших групп должностей муниципальной службы. Поступление на муниципальную службу на должности муниципальной службы (кроме младшей группы должностей) осуществляется на конкурсной основе. За последние два года проведены 9 конкурсов для замещения вакантных должностей муниципальной службы, где участвовал 21 претендент; |
| 6/11 | Обеспечение активизации работы общественных советов в муниципальных образованиях РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование состава общественных советов из числа независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций |
| 7/12 | Организация общественных площадок для обсуждения планов работы в рамках подготовки к выборам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение сходов, собраний граждан по месту жительства, в трудовых коллективах |
| 7/12.1 | Проведение Собрания с активом района (с участием граждан и трудовых коллективов организаций района) по вопросам выборов, предстоящих в сентябре месяце 2015 года на территории МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/13 | Формирование и актуализация ИС «Реестр государственных гражданских служащих РД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуального Реестра государственных гражданских служащих РД |
| Комментарии | 6/11) Общественный совет МР «Магарамкентский район» за первое полугодие 2015 года участвовал в 18 мероприятиях на территории района, в том числе провел 5 заседаний. 7/12) Созданы условия для открытости муниципальной службы, ее доступности общественному контролю. На официальном сайте муниципального района (adminmr.ru), в райгазете «Самурдин сес», в социальных сетях Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм размещается информация: о позитивных мероприятиях, проводимых в районе; о деятельности муниципальных органов, принятых ими нормативных актах, решениях. Определен и размещен на сайте номер «телефона доверия». На официальном сайте размещается информация в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ. При организации выборов администрацией МР «Магарамкентский район» в качестве общественной площадки для обсуждения планов работы в рамках подготовки к выборам рассматриваются: - заседания общественной палаты района; - собрания граждан по месту жительства; - годеканная форма обсуждения; - районная газета «Самурдин сес»; - местное телевидение «ОТВ – Шарвили». Работа общественных площадок идет в соответствии с «Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований РД в единый день голосования 13.09.2015г». На сегодняшний день на территории МР «Магарамкентский район» зарегистрировано 450 кандидатов в депутаты собраний сельских поселений при 240 имеющихся мандатах. Заявлений на предоставление бесплатного эфирного времени и страниц печатных изданий на 10.08.2015г. от кандидатов не поступало. На 10.08.2015г. приняли участие в обсуждениях планов работы в рамках подготовки к выборам 3 кандидата 8/13) Администрация МР «Магарамкентский район» провела работу по внесению в реестр личных данных работников. На сегодняшний день внесены ФИО и даты рождения всех работников. |

II. Повышение уровня информационной открытости власти

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год |  |
|  |  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | % выполнения к месячному плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 9/14 | Создание единого информационного центра в муниципальных образованиях РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями РД |
| 9/14.1 | Размещение (публикация) НПА. Поддержание в актуальном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/15 | Обеспечение эффективного функционирования портала «Общественный надзор», расширение функциональных возможностей и популяризация портала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представление в Правительство Республики Дагестан и опубликование на портале «Общественный надзор» ежемесячных отчетов о проведенной работе по рассмотрению жалоб граждан, поступивших на портал «Общественный надзор» размещение отчетов об исполнении заявок на официальных сайтах муниципальных образований РД размещение рекламных материалов в государственных СМИ, популяризация портала среди населения с использованием муниципальных печатных и электронных СМИ |
| 10/15.1 | Подготовка и представление в Правительство РД ежемесячных отчетов о проведенной работе по рассмотрению жалоб граждан, поступивших на портал "Общественный надзор" и опубликование их на портале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/16 | Развитие единого сайта (web-решения) органов местного самоуправления муниципальных образований РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальнейшее расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого web-решения органов местного самоуправления муниципального района доведение доли органов муниципального района, работающих с единым web-решением, до 90 процентов |
| 11/16.1 | Привести единое Web-решение ОГВ РД в соответствие со Стандартом открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/16.2 | Организовать работы по приведению сайтов органов местного самоуправления муниципального района в соответствие со Стандартом информационной открытости ОИВ РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | 9/14) На сегодняшний день администрация МР «Магарамкентский район» не имеет возможности создать единый информационный центр. Однако, подготовительные работы в части персонала администрации в данном направлении проведены; 10/15) Для того, чтобы граждане могли рассказать о существующих проблемах различного характера, показать их на фотографиях, создан портал «Общественный надзор». На портал «Общественный надзор» за истекший период поступило всего одно обращение в адрес администрации муниципального района, на которое в установленные сроки был дан ответ. Для удобства входа на портал «Общественный надзор» на официальном сайте района установлен баннер данного портала. Назначен ответственный администратор для работы на портале с обращениями граждан; 11/16) Для Магарамкентского района создана страница на едином web-решении органов государственной и муниципальной власти. Все новости, события и мероприятия, имеющие место в районе оперативно выводятся на этой странице. При работе с Единым WEB-решением возникают определённые сложности с выводом информации на страницы сайта. В частности, не всегда размещаемая информация появляется на странице районе на Едином WEB-решении. Специалистами Минсвязи РД не разработаны инструкции по добавлению материалов на сайт. |