**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат**  | **Срок**  | **Ответственные исполнители** |
| **1. Развитие садоводства** |
| 1. | Содействие в закладки новых садов  | Закладка садов на площади не менее 55 га. | апрель, ноябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»   |
| **2. Кластерный подход к развитию виноградарства** |
| 2. | Содействие в закладке новых виноградников  | закладка новых виноградников на площади не менее 115 га. | апрель, ноябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»   |
| **3. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья** **и малые формы хозяйствования** |
| 3. | Подготовка инвестиционных площадок для размещения животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | утверждение реестра инвестиционных площадок для строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | март-август | МКУ «Отдел сельского хозяйства»,Отдел экономики, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества  |
| 4 | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса  | завершение строительства и ввод в эксплуатацию животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | февраль- декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| **4. Проект «Дагестанский сыр»** |
| 5. | Подготовка информации о размещении сыроваренных комплексов в муниципальном районе | утверждение реестра площадок для размещения сыроваренных комплексов | март-август  | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| 6. | Проектное сопровождение строительства цехов с сыроваренными линиями на территории муниципального района  | функционирование цехов с сыроваренными линиями на территории муниципального района  | март-ноябрь  | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| **5. Развитие птицеводства** |
| 7. | Содействие в подведении инженерной инфраструктуры к инвестиционной площадке ООО «АПК ЭкоПродукт»  | разработка проектно-сметной документации на обеспечение инженерной инфраструктурой площадки проекта;подведение инженерной инфраструктуры (внеплощадочные инженерные сети) | май-сентябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ,Отдел экономики  |
| 8. | Проектное сопровождение ООО «АПК ЭкоПродукт» | Ввод в эксплуатацию производства | март-ноябрь | ООО «АПК ЭкоПродукт»Администрация МР «Магарамкентский район»  |
| **6. Развитие рыбохозяйственного комплекса** |
| 9. | Создание рыбоводческих ферм по разведению форели и лосося в муниципальном районе | создание рыбоводческих ферм в муниципальном районе;увеличение объемов выращивания товарной форели и осетровых видов рыб | март-сентябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| 10. | Расширение прудовых площадей для выращивания растительноядных видов рыб в МР « Магарамкентский район»  | расширение прудовых площадей;увеличение объемов выращиваемой товарной прудовой рыбы и осетровых видов рыб  | апрель-август | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| 11. | Подготовка реестра инвестиционных площадок для размещения рыбоводных предприятий по разведению форели и лосося, высокотехнологичных современных рыбоперерабатывающих производств | подготовка реестра инвестиционных площадок | март-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»,МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»,Отдел экономики  |
| **7. Повышение плодородия почв и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** |
| 12. | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном районе  | выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, создание общедоступного банка данных о неиспользуемых землях для вовлечения их в сельскохозяйственный оборот | январь-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| 13. | Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю  | Оформление права собственности муниципального района (сельских поселений)  | июль-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»Главы сельских поселений |
| 14. | Переоформление права пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | заключение договоров аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе на земли отгонного животноводства;заключение договоров арендыземельных участков и претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю | июль-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»,МКУ «Отдел сельского хозяйства»,Отдел муниципального имущества,Юридический отделГлавы сельских поселений |
| **8. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
| 15. | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | увеличение выпуска качественной продукции, производимой ЛПХ, обеспечение ее сохранности, переработка и доведение до потребителя | май-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»  |
| **9. Модернизация консервной промышленности** |
| 16. | Сопровождение инвестиционных проектов по реконструкции консервной промышленности | реконструкции консервной промышленности, ввод дополнительных производственных мощностей | май-ноябрь | Отдел экономики,Инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию)  |
| **10. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в** **реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе** |
| 17. | Формирование в муниципальном районе не менее 2 инвестиционных проектов в сфереагропромышленного комплекса | Создание инвестиционных площадок | май | Отдел экономики,МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»,МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 18. | Сопровождение органами местного самоуправления муниципального района инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Реализация инвестиционных проектов  | декабрь | Отдел экономики,МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 19. | Создание агроплощадок сельскохозяйственной республиканскими производителями | создание агроплощадки на территории муниципального образования «Дербентский район» | октябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 20.  | Организация ярмарок выходного дня | проведение еженедельных ярмарок выходного дня на территории района;оказание содействия сельхозтоваропроизводителямреспублики в реализации продукции | январь-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства», Отдел экономики |
| **11. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта** |
| 21. | Организация дискуссионных аграрных площадок  | Продвижение передовых агротехнологий;Мониторинг проблем сельской молодежи  | сентябрь-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства»,МКУ «Отдел по деламмолодежи и туризму»,Главы сельских поселений |