Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

**«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» МР «Магарамкентский район» на 16.09.2015 года**

**I.Предприниматель - опора Дагестана**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **1 (8)** | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Магарамкентский район»  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Подготовка доклада Главе администрации МР «Магарамкентский район» о ходе внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Магарамкентский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11201100% |
| 1.2 | Ежегодное обращение Главы муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.3 | Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.4 | Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.5 | Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создать Совет (или иной орган) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе муниципального образования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработать и ежегодно обновлять план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Принятие Главой администрации муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Провести регламентацию всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие прямой связи инвесторов с Главой МР «Магарамкентский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Обучить и повысить квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | Постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 13.03.2015г. №95 утверждена «Дорожная карта» по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Магарамкентский район» (Стандарта). Создана комиссия по внедрению Стандарта. В рамках внедрения Стандарта в муниципальном районе постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 13.02.2015г. №36 утверждена Инвестиционная стратегия МР «Магарамкентский район» до 2020 года. Пункты Стандарта исполнены на 70%. |
| **IV. Мероприятия по инвестиционному развитию**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **2 (16)** | Проработка вопроса создания особой экономической зоны в РД |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Подготовка дорожной карты создания особой экономической зоны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | В 2020 году планируется создание ОЭР (особая экономическая зона) туристско-рекреационного типа на территории МР «Магарамкентский район». На сегодняшний день администрацией МР «Магарамкентский район» совместно с органами исполнительной власти РД сформирован пакет документов, необходимый для создания ОЭР, который находится на рассмотрении в Министерстве экономики и территориального развития РФ.  |
| **3 (17)** | Актуализация единой базы данных по свободным производственным площадям для размещения промышленных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуальная база данных свободных производственных площадей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести работу по выявлению свободных площадей на предприятиях для размещения промышленных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Формирование базы данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Администрация МР «Магарамкентский район» ведет постоянную работу по поиску сводных производственных площадок. На сегодняшний день таковых не выявлено. На сегодняшний день утвержден и размещен на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» реестр свободных площадей для размещения промышленных объектов.  |
| **4 (18)** | Создание новых инвестиционных площадок на территориях муниципальных образований РД  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование перечня инвестиционных площадок на территориях муниципальных образований РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг свободных земельных участков на территории МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Формирование перечня земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Создана инвестиционная площадка площадью 100 га близ с.Мугерган. Минпром рассматривает вопрос включения данного земельного участка в реестр инвестиционных площадок РД. |
| **5 (20)** | Разработка или актуализация инвестиционных паспортов муниципальных образований РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуализированных инвестиционных паспортов муниципальных образований РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация и сбор информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Утверждение паспорта актуализированного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 27.01.2014 года №26 был утвержден инвестиционный паспорт муниципального района «Магарамкентский район». Данные инвестиционного паспорта актуализируются по мере необходимости. |
| **6 (21)** | Формирование реестров инвестиционных проектов муниципальных образований РД (наличие правоустанавливающей документации, бизнес- и финансовой модели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр инвестиционных проектов муниципальных образований РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование реестра инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Формироание рабочей группы по сопровождениюинвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | Сформирован и размещен на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» реестр инвестиционных проектов, в который входят 9 проектов с общим объемом инвестиций 1,7 млрд.руб.На территории МР «Магарамкентский район» реализуются следующие проекты: 1) ООО «Долина Самура» в с.Азадоглы строится рыбоводческая ферма по выращиванию форели и каспийской лососи. Общий объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Уже освоено около семидесяти восьми миллионов рублей. Будет создано 20 рабочих мест. 2) В с.Картасказмаляр ведется строительство теплицы на площади 2,3га. Объем инвестиций составляет 80 млн.руб. Предусмотрено создание 20 рабочих мест. На сегодняшний день освоено 65 млн.руб.;3) В с.Оружба ООО «Гранит» заложила 15 га виноградников. Освоено 10,5 млн.руб.; 4) В селении Бутказмаляр на стадии завершения строительство минизавода по переработке сахарного песка. Объем инвестиций составляет 20 млн.руб. Предусмотрено создание 20 рабочих мест;5) В с.Оружба на завершающий этап вышло строительство птицефабрики по производству 4500 тонн мяса птицы в год. На сегодняшний день освоено 661 млн.руб. предусмотрено создание более 200 рабочих мест.;6) ИП Магарамов И.Д. реализует проект по строительству банкетного зала на 600 мест в с.Ярагказмаляр. Планируемый общий объем инвестиций составит 150 млн.руб. Будет создано 10 рабочих мест. На сегодняшний день освоено более 10 млн.руб.;7) ИП Гасанов реализует проект по строительству медицинского диагностического центра с дневным стационаром в с.Советское. Общий объем инвестиций составит 107 млн.руб. Будет создано 32 рабочих места. На сегодняшний день освоено 12 млн.руб;8) ООО «Каспийскстрой» в с.Бильбиль-Казмаляр реализует проект по строительству школы на 440 уч.места. Общий объем инвестиций составит 165 млн.руб., из которых на сегодняшний день освоено 75 млн.руб.;9) ООО «Каспийскстрой» в с.Приморское реализует проект по строительству школы на 140 уч.места. Общий объем инвестиций составит 50 млн.руб., из которых на сегодняшний день освоено 40 млн.руб.  |
| **V. Поддержка малого и среднего предпринимательства**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **7 (28)** | Эффективное информационное обеспечение мер государственной поддержки по развитию малого и среднего предпринимательства |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Наличие раздела с информацией о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на сайтах муниципальных образований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание раздаточного материала по темам поддержки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Все нормативно – правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней касающиеся малого предпринимательства размещаются на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район». Акты принятые постановлением администрации или решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» публикуются в районной газете «Самурдин сес». |
| **8 (33)** | Формирование перечня продукции, производимой в муниципальных образованиях РД, в целях продвижения дагестанских товаров на внутренний и внешний рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие перечня продукции, производимой в муниципальных образованиях РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование перечня продукции сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Формирование перечня продукции промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | Администрацией муниципального района «Магарамкентский район» сформирован перечень производимой на территории района продовольственной и непродовольственной продукции. |
| **VIII. Территориальное развитие** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **9 (49)** | Разработка и реализация мероприятий по организации полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях РД.Разработка порядка утилизации твердых бытовых отходов  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Наличие земельных участков, отведенных для организации полигонов твердых бытовых отходов на территориях муниципальных образований РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Заключение договоров между администрациями сельских поселений и МУП «ЖКХ» по вывозу мусора с территорий сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | На сегодняшний день на территории района имеется огороженная мусорная свалка, которая эксплуатируется по назначению муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ».  |
| **IX. Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан по социально-экономическому развитию Республики Дагестан** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **10 (54)** | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Подготовка доклада о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и представление его в Правительство РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| **11 (57)** | Актуализация паспортов экономического и социального развития муниципальных образований РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуализированной электронной базы данных паспортов экономического и социального развития сельских поселений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Сбор информации от учреждений и органов всех уровней МР «Магарамкентский район» характеризующих социально экономическое развитие города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Заполнение паспорта социально экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Защита паспорта социально экономического развития МР «Магарамкентский район»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Паспорт социального и экономического развития муниципального района «Магарамкентский район» за 2014 год прошел защиту в минэкономразвития РД 04.06.2015 года.  |
| **12 (58)** | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных образований РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справка об уровне достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных образований РД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | Отдел экономики ежеквартально представляет в Минэкономики РД показатели социально-экономического развития МР «Магарамкентский район». |
| **XII. Рекреационный комплекс Республики Дагестан** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| № п/п | Информация о мероприятии ***(единица измерения)***  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат  |
| План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
| % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| **13 (60)** | Осуществление в муниципальных образованиях мер по развитию туристской инфраструктуры |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Развитие муниципальной туристской инфраструктуры, рост туристского потока в республику |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| **15 (63)** | Реализация мероприятий по созданию на территориях муниципальных образований «Хунзахский район», «Карабу-дахкентский район», «Каякентский район», «Дербентский район», «Магарамкентский район» Республики Дагестан особой экономической зоны туристско-рекреационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание дополнительного соглашения о передаче в управление и распоряжение Минэкономразвития России земельных участков и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории особой экономической зоны и находящихся в государственной или муниципальной собственности к Соглашению от 27 января 2011 г. № С-14-ОС/Д25 о создании на территории МО «Хунзахский район» Республики Дагестан туристко-рекреационной особой экономической зоны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Комментарии | В 2018 году планируется создание ОЭР (особая экономическая зона) туристско-рекреационного типа на территории МР «Магарамкентский район». На сегодняшний день администрацией МР «Магарамкентский район» совместно с органами исполнительной власти РД сформирован пакет документов, необходимый для создания ОЭР, который находится на рассмотрении в Министерстве экономики и территориального развития РФ.Также администрацией МР «Магарамкентский район» разрабатывается программа социально-экономического развития района адаптированная под приоритетные проекты развития РД, в том числе и раздел «Туризм и рекреация».  |