****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.07.2019 года | с.Магарамкент | № 01-04/36 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Киркинский» муниципального района «Магарамкентский район» четвертого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года*** |  |

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 85 Закона «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», п.2 части 1 статьи 29 Устава МО СП «сельсовет Киркинский» территориальная избирательная комиссия Магарамкентского района

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить **календарный план** основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Киркинский» муниципального района Магарамкентский район» четвертого созыва, назначенных на ***8 сентября*** 2019 года (прилагается).

2. Разместить, настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района «Магарамкентский район» в разделе «Территориальная избирательная комиссия»(Adminmr.ru)

**Председатель комиссии Р.А.Бутаев**

**Секретарь**

**комиссии А.А.Саидов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению ТИК  Магарамкентского района  от 1 июля 2019 года № 01-04/36 |

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Киркинский» муниципального района «Магарамкентский район» четвертого созыва, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года**

Дата принятия решения о назначении выборов 29 июня 2019 года

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – 3 июля 2019 года

День голосования – 8 сентября 2019 года

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Норма закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1. | Назначение выборов | Решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования  **29 июня 2019 г.** | ч.8. ст.71 ФЗ  ч. 2ст. 85 ЗРД | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия органом, назначившим выборы  **3 июля 2019 г.** | п.7 ст.10 ФЗ  ч.5 ст. 12 ЗРД | Муниципальные СМИ |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 3. | Направление сведений об избирателях: - в ТИК; | После назначения дня голосования | п.6 ст. 17 ФЗ,  ч.6 ст. 22 ЗРД | Уполномоченное должностное лицо муниципального района, городского округа |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **не позднее 27 августа 2019 г.** | п.7 ст. 17 ФЗ,  ч.7 ст. 22 ЗРД | Территориальные избирательные комиссии |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2019 г.** | п.13 ст. 17 ФЗ,  ч.13 ст. 22 ЗРД | Территориальные избирательные комиссии |
| 6. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **с 28 августа 2019 г.** | п.15 ст. 17 ФЗ,  ч. 1 ст. 23 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Уточнение списков избирателей | После их получения из избирательной комиссии и до окончания времени голосования | п.п.13,14  ст.17 ФЗ,  ст. 23 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 7 сентября 2019 г.** | п.14 ст.17 ФЗ,  ч.2 ст. 23  ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | п.13 ст.17 ФЗ,  ч.13 ст. 22 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 10. | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов  **с 1 июля по 30 июля 2019 г.** | ч.7 ст. 36 ЗРД | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 11. | Выдача письменного подтверждения кандидату в получении документов о выдвижении | Незамедлительно после предоставления документов для выдвижения | ч.4 ст.38 ЗРД | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 12. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности данных и сведений, представленных кандидатами при выдвижении | После представления  соответствующих сведений | п.6 ст. 33 ФЗ,   ч.7 ст. 37 ЗРД | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 13. | Сообщение избирательным комиссиям, организующим выборы (по их представлению) о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения  представления, а сведений, представляемых в соответствии с [частью 4](consultantplus://offline/ref=A4E7496F6CB7D157EC3507B2F29F793167F1A4CBAEE14F48B7085EED7F4DAD2E38FB76CD49B1AAEA061132bDlDI) статьи 37 ЗРД, и выполнения требований, предусмотренных [частью 4.2](consultantplus://offline/ref=A4E7496F6CB7D157EC3507B2F29F793167F1A4CBAEE14F48B7085EED7F4DAD2E38FB76CD49B1AAbElBI) статьи 37 ЗРД, в течение 20 дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы | п.6 ст. 33 ФЗ,   ч.7 ст. 37 ЗРД | Соответствующие органы |
| 14. | Представление кандидатом, избирательным объединением в комиссию, организующую выборы документов, необходимых при выдвижении кандидата, списка кандидатов | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **с 1 июля по 30 июля 2019 г.** | ст. ст. 35-36 ФЗ  ст. ст. 38-42 ЗРД | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения при выдвижении списка кандидатов |
| 15. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, кандидата на должность главы муниципального образования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)  **не позднее 18.00** **часов 30 июля 2019 г.** | ч. 4 ст. 44 ЗРД | Кандидат, выдвинутый по единому и одномандатному избирательному округу |
| 16. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации списка кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)  **не позднее 18.00 часов** **30 июля 2019 г.** | ч. ч. 5, 4 ст. 44 ЗРД | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 17. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов | не позднее чем через семь дней после приема необходимых для регистрации документов | ч. 22 ст. 44 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | не позднее чем через семь дней после приема необходимых для регистрации документов | ч. 22 ст. 44 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 19. | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также зарегистрированных списках кандидатов, в объеме, определенном избирательной комиссией, организующей выборы | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов | ст. 44 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 20. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения из списка кандидатов, с изложением оснований отказа в регистрации кандидатам, исключении из списка | В течение суток с момента принятия соответствующего решения | ст. 44 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 21. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий, организующих выборы, информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информация об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | Не позднее, чем за 15 дней  до дня голосования  **не позднее 23 августа 2019 г.** | ст. 61 ФЗ  ст. 71 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | |
| 22. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации. | п.2. ст.40 ФЗ,  ч.2 ст.47 ЗРД | Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, выпускающих СМИ |
| 23. | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | ст.43 ФЗ,  ч.1 ст.49 ЗРД | Кандидат, избирательное объединение |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.43 ФЗ,  ч.1 ст.49 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 25. | Реализация права кандидата на отзыв доверенных лиц | После представления кандидатом уведомления об отзыве | п.3 ст.43 ФЗ,  ч.3 ст.49 ЗРД | Кандидат, избирательное объединение |
| 26. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 2 сентября 2019 г.)**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 6 сентября 2019 г.)** | п.30 ст.38 ФЗ,  ст. 45 ЗРД | Кандидат |
| 27. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата выдвинутого в составе списка кандидатов | не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **не позднее 2 сентября 2019 г.** | п.п.31,32 ст.38 ФЗ, ст. 45 ЗРД | Избирательное объединение |
| 28. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (**не позднее 24 августа 2019 г.**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (**не позднее 6 сентября 2019 г.)** | п.30 ст.38 ФЗ,  ст. 45 ЗРД | Избирательное объединение |
| 29. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня представления документов для регистрации кандидата | п.20 ст.29 ФЗ,  ч. 14 ст.32 ЗРД | Кандидат, избирательное объединение |
| 30. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию | Со дня принятия решения о регистрации кандидата, после формирования участковой избирательной комиссии | п.20 ст.29 ФЗ,  ч. 14 ст.32 ЗРД | Зарегистрированный кандидат,  избирательное объединение |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 31. | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня голосования | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.55 ЗРД | Кандидаты, избирательные объединения |
| 32. | Предоставление избирательной комиссией, организующей выборы, бесплатной печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной площади для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.18 ст.20 ФЗ,  ч.15 ст.24 ЗРД | Муниципальные организации   телерадиовещания, периодические печатные издания, выходящие не реже 1 раза в неделю |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 33. | Перечисление финансовых средств избирательной комиссии МО на организацию и проведение выборов | Не позднее чем в 10 - дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 10 июля 2019 г.** | ст.57 ФЗ,  ч.1 ст.62 ЗРД | Администрация муниципального образования |
| 34. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования  результатов выборов | ч.4 ст.62 ЗРД | Участковая избирательная комиссия |
| 35. | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов на соответствующей территории | ч.3 ст.62 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 36. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее чем  за 20 дней до дня голосования  **не позднее 18 августа 2019 г.** | п.4 ст.63 ФЗ,  ч.5 ст.72 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 37. | Утверждение количества избирательных бюллетеней, их распределения между участковыми избирательными комиссиями, утверждение сроков их передачи | не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее 18 августа 2019 г.** | п.4 ст.63 ФЗ,  ст.72 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 38. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2019 г.** | ч.16 ст.72 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 39. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, организующих выборы, с правом решающего голоса, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.11 ст.63 ФЗ,  ч.17 ст.72 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 40. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  **не позднее 6 сентября 2019 г.** | п.12,13 ст.63 ФЗ,  ч.19 ст.72 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 41. | Прием и регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | влюбое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **с 29 августа 2019, но не позднее чем до 14.00. 8 сентября 2019 г.** | п.2,5 ст. 66 ФЗ,  ч.5 ст.75 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 42. | Проведение голосования | **с 8.00 до 20.00 часов 8 сентября 2019 г**. | п.1 ст.64 ФЗ,  ч.1 ст.73 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 43. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.68 ФЗ,  ч.2 ст.77 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 44. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.77 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 45. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.26 ст.68 ФЗ,  ч.25 ст.77 ЗРД | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 46. | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, других лиц, имеющих право на получение этих копий | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.26, 29  ст.68 ФЗ,  ч.25 ст. 77 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 47. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола и выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.30 ст.68 ФЗ,  ч.29 ст.77 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 48. | Представление второго экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на это, вывешивание заверенной копии указанного протокола для всеобщего обозрения | После подписания протокола | п.31 ст.68 ФЗ,  ч.30 ст.77 ЗРД | Участковые избирательные комиссии |
| 49. | Определение общих результатов выборов | Не позднее, чем через 5 дней после дня голосования  **не позднее 14 сентября 2019 г.** | ч.1 ст.78, ст. 81 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 50. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов | п.6 ст.70 ФЗ,  ст. 88 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 51. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок со дня извещения об избрании | п.6 ст.70 ФЗ,  ст. 88 ЗРД | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 52. | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения об избрании | В течение 10 дней после офиц. опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ч.4 ст.88 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 53. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.72 ФЗ,  ч.2. ст.87 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 54. | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах избирательной комиссии, организующей выборы о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования  **не позднее 8 ноября 2019 г.** | ч.4 ст.87 ЗРД | Избирательная комиссия, организующая выборы |