### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ №  298 - р

«_08_»___07___2015г.                                                                            с. Магарамкент

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Магарамкентский район», в целях  разработки проекта бюджета муниципального района «Магарамкентский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

1. Утвердить план мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района «Магарамкентский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям сельских поселений, входящим в состав МР «Магарамкентский район», представлять по запросам администрации муниципального района «Магарамкентский район» информацию, необходимую для разработки проекта бюджета муниципального района «Магарамкентский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Структурным подразделениям администрации муниципального района «Магарамкентский район», руководителям муниципальных учреждений обеспечить в сроки, установленные в приложении к настоящему распоряжению предоставление данных, необходимых для составления проекта бюджета муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио главы администрации

МР «Магарамкентский район»                                          Г.Ж.Мурадалиев

Утвержден

распоряжением администрации

муниципального района

«Магарамкенсткий  район»

от 08.07.2015г. № 298-р

План мероприятий

по разработке проекта бюджета муниципального района

«Магарамкентский район» на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные данные проекта бюджета МР «Магарамкенсткий район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
| 1 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития МР «Магарамкенсткий район» на очередной финансовый год | Отдел экономики | до 05.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 2 | Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период в бюджет муниципального района доходов от использования имущества и прибыли муниципальных унитарных предприятий | Отдел земельных отношений, Отдел муниципального имущества | до 10.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 3 | Нормативные правовые акты об установлении ставок земельного налога, ставок налога на имущество физических лиц, ставок арендной платы за земли | Администрации МО сельских поселений, Отдел земельных отношений, Отдел муниципального имущества | до 20.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 4 | Планируемые предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (предварительные) | Финансовое управление администрации | до 20.09.2015 | ПБС |
| 5 | Планируемые предельные объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам (предварительные) | Администрация муниципального района | до 20.09.2015 | Учреждения |
| 6 | Утвержденный ведомственный реестр (перечень) оказываемых услуг (работ) и исполняемых публичных обязательств | ПБС | до 25.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 7 | Разработка и утверждение проектов о внесении изменений в действующие муниципальные целевые программы, проектов принимаемых муниципальных целевых программ в соответствии с целями социально-экономического развития района с обязательным обоснованием финансовой потребности для их реализации | ПБС – ответственные за реализацию МЦП | до 25.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 8 | Проведение оценки потребности по предоставлению муниципальных услуг (работ), предоставление результатов проведенной оценки | Структурные подразделения администрации | до 25.09.2015 | Финансовое управление администрации |
| 9 | Обоснование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (предварительные) | Учреждения | до 30.09.2015 | Администрация муниципального района |
| Согласование проекта бюджета МР «Магарамкенсткий район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
| 10 | Проверка представленных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период (предварительная) | ПБС | до 01.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 11 | Формирование реестра муниципальных целевых программ раздельно по действующим и вновь принимаемым расходным обязательствам с указанием объемов финансирования в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годах | Отдел экономики | до 01.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 12 | Проведение согласительных совещаний с представителями субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | с 15.10.2015 до 25.10.2015 | Учреждения |
| 13 | Опубликование на сайте администрации постановлений об утверждении муниципальных целевых программ | Отдел экономики | до 15.10.2015 | Население |
| 14 | Обоснование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (уточненные) | Учреждения | до 25.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 15 | Проект плана финансово-хозяйственной деятельности | Учреждения | до 01.12.2015 | Финансовое управление администрации |
| Формирование проекта решения о бюджете МР «Магарамкенсткий район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов на утверждение |
| 16 | Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел земельных отношений, Отдел муниципального имущества | до 01.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 17 | Проект инвестиционной программы | Отдел земельных отношений, Отдел экономики, Отдел муниципального имущества | до 01.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 18 | Предложения об отмене или приостановке действия законодательных и иных нормативных правовых актов (отдельных положений указанных актов), предусматривающих расходные обязательства МР «Магарамкенсткий район» и не обеспеченные полностью или частично бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период | ПБС, структурные подразделения администрации | до 01.10.2015 | Юридический отдел, Финансовое управление администрации |
| 19 | Материалы, необходимые для составления проекта бюджета, в соответствии с порядком и методикой планирования | ПБС | до 15.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 20 | Сводные обоснования бюджетных ассигнований | ПБС | до 01.11.2015 | Финансовое управление администрации |
| 21 | Проверка представленных субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период (уточненных) | ПБС | с 01.11.2015 | Финансовое управление администрации |
| 22 | Утверждение лимитов потребления электрической, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения на 2016 год по ГРБС, ПБС | Отдел экономики | до 01.11.2015 | Финансовое управление администрации |
| 23 | Распределение объема межбюджетных трансфертов, планируемых из республиканского бюджета по разделам, подразделам и в разрезе поселений МР «Магарамкенсткий район» | Финансовое управление администрации | после получения проектировок | Финансовое управление администрации |
| 24 | Рассмотрение проектов местных бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов с руководителями муниципальных образований сельских поселений МР «Магарамкенсткий район» | Администрации муниципальных образований поселений | после получения проектировок республиканского бюджета | Финансовое управление администрации |
| 25 | Проект прогноза социально-экономического развития МР «Магарамкенсткий район» | Отдел экономики | до 15.10.2015 | Администрация муниципального района |
| 26 | Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление администрации | не позднее 10.11.2015 | Администрация муниципального района |
| 27 | Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документы, материалы, подлежащие представлению одновременно с проектом в соответствии с действующим законодательством | Администрация муниципального района | не позднее 15.11.2015 | Собрание депутатов |
| 28 | Опубликование проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» в средствах массовой информации | Финансовое управление администрации | не позднее 30.11.2015 | МБУ «Редакция газеты «Самурдин Сес» |
| 29 | Публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития и проекту бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» | Собрание депутатов | через 15 дней после опубликования | Население |
| 30 | Опубликование результатов публичных слушаний в средствах массовой информации | Собрание депутатов | в очередном выпуске газеты | МБУ «Редакция газеты «Самурдин Сес» |
| Формирование муниципальных заданий для учреждений муниципального района «Магарамкентский район» |
| 31 | Оценка потребности по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ), предоставление результатов проведенной оценки | Учреждения | до 01.10.2015 | Структурные подразделения администрации |
| 32 | Предложения по корректировке реестра муниципальных услуг (работ) | Учреждения | до 01.10.2015 | Структурные подразделения администрации |
| 33 | Расчеты и последующее утверждение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | Финансовое управление администрации, Отдел муниципального имущества | до 15.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 34 | Предложения на получение субсидий на иные цели с подробным обоснованием потребности | Учреждения | до 15.10.2015 | Финансовое управление администрации |
| 35 | Представление планируемых показателей доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов | Структурные подразделения администрации | до 01.11.2015 | Финансовое управление администрации |
| 36 | Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | Учреждения, ПБС | до начала очередного финансового года | Финансовое управление администрации |