РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 мр

« 26 »      01        2018 г.                                                                           с.Магарамкент

1.В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования Магарамкентского района, создать организационный  комитет в следующем составе:

| Ахмедов Ф.З. - | глава МР «Магарамкентский район», председатель комитета |
| --- | --- |
| Ханмагамедов А.М. - | председатель Собрания депутатов МР «Магарамкентский район», заместитель председателя комитета (по согласованию) |
| Мурадалиев Г.Ж. - | 1-ый заместитель главы администрации «Магарамкентский район», заместитель председателя комитета |
| Нагметуллаев А.Н. - | председатель Общественной палаты Магарамкентского района, заместитель председателя комитета (по согласованию) |
| Гаджиев А.Г. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абдуллаева М.Н. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| Азимов З.Э. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» по общественной безопасности |
| Казиев В.А. - | управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Ферзилаев Э.А. - | начальник финансового управления администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абейдуллаев У.М. - | начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| Буржалиев Л.Н. - | начальник отдела кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абдулгалимов А. Н. - | начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан управления делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Техмезов Т.Л. - | начальник отдела экономики администрации МР «Магарамкентский район» |
| Исаков М.Т. - | начальник юридического отдела администрации МР «Магарамкентский район» |
| Мамедкеримов Э.З. - | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |
| Юнусова Д.З. - | начальник архивного отдела управления делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Гусейнова Т.А. - | начальник отдела ЗАГС администрации МР «Магарамкентский район» |
| Сулейманов Д.С. - | начальник отдела муниципального имущества администрации МР «Магарамкентский район» |
| Закуева Г.А. - | директор МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» |
| Джафаров М.Т. - | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» МР «Магарамкентский район» |
| Селимов Э.Т. - | директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| Агамирзоев Р.А. - | директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта» МР «Магарамкентский район» |
| Рагимханов Ф.Э. - | директор МКУ «Отдел сельского хозяйства» МР «Магарамкентский район» |
| Бейбутов Ф.Б. - | директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| Бегов М.Ю. - | директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| Аликберов А.Дж. - | председатель Совета старейшин Магарамкентского района |
| Магомедрасулова Н.Н. - | председатель Общественного совета Магарамкентского района |
| Тагирова Т.М. - | председатель Женского совета Магарамкентского района |
| Мамеднабиев М.Г. - | председатель молодежного парламента при Собрании депутатов МР «Магарамкентский район» |
| Исмаилов А.А. - | директор МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |
| Кадиров Т.А. - | начальник МБУ «Отдел капитального строительства» |
| Хидиров С.Г. - | директор МУП «ЖКХ» |
| Беглеров Г.Г. - | главврач ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию) |
| Эминов М.М. - | начальник ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| Гаджиев Э.Р. - | военный комиссар Магарамкентского района (по согласованию) |
| Агамирзоев Р.А. - | глава сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский» |

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и организационному проведению торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования Магарамкентского района (прилагается).

3. Торжественные мероприятия посвященные 75-летию со дня образования района провести  22.09.2018 г.

Глава муниципального района                                            Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением главы

муниципального района

«Магарамкентский район»

от « 26 »     01     2018г. № 01 мр

План

организационно-массовых мероприятий, посвященных 75-летию

со дня образования Магарамкентского района

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования района | февраль апрель июнь август 2018г. | Ханмагамедов А.М. - председатель Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» (по согласованию) Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 2 | Ввод в эксплуатацию новой школы в с.Яраг-Казмаляр | январь февраль 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 3 | Создание муниципального бюджетного учреждения культуры «Магарамкентский районный историко-краеведческий музей» муниципального района «Магарамкентский район» | февраль 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т.- директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| 4 | Сбор информации для составления книги и создания фильма про Магарамкентский район | февраль-май 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района Закуева Г.А. - директор МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» Юнусова Д.З. - начальник архивного отдела управления делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| 5 | Создание тематической рубрики, посвященной 75-летию Магарамкентского района, в печатных и электронных СМИ, регулярное размещение в них информационных материалов | февраль 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Исмаилов А.А. - директор МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» Закуева Г.А. - директор МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» |
| 6 | Акция "Родному Магарамкентскому району – 75 лет!" | март 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| 7 | Проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов | март-апрель 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бегов М.Ю. - директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» Главы сельских поселений |
| 8 | Проведение тематической встречи «Твой след в истории Магарамкентского района» молодежи со знатными людьми, живущими и работающими в районе, посвященной 75-летию района | апрель 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| 9 | Открытие доски почета работников, имеющих почетное звание «Заслуженный работник муниципальной службы РД», в администрации МР «Магарамкентский район» | апрель 2018г. | Казиев В.А. - управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» Буржалиев Л.Н. - начальник отдела кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район» |
| 10 | Проведение профориентационного часа для старшеклассников «Все работы хороши» | апрель 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Исаков М.Т. – начальник юридического отдела администрации МР «Магарамкентский район» Техмезов Т.Л. – начальник отдела экономики администрации МР «Магарамкентский район» |
| 11 | Благоустройство памятников и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2018г. | Главы сельских поселений |
| 12 | Проведение праздничного концерта, посвященный Дню Весны и Труда | май 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т.- директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| 13 | Военно-спортивная игра юнармейцев "Победа" | май 2018г. | Азимов З.Э. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» по общественной безопасности Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» Агамирзоев Р.А. - директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта» МР «Магарамкентский район» Гаджиев Э.Р. - военный комиссар Магарамкентского района (по согласованию) |
| 14 | Районный слет юных краеведов | май 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| 15 | Чествование юбиляров семейной жизни | май июль 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Гусейнова Т.А.- начальник отдела ЗАГС администрации МР «Магарамкентский район» |
| 16 | В Межпоселенческом центре культуры, общеобразовательных учреждениях, сельских учреждениях культуры оформить стенды, фотовитрины, фотомонтажи, отражающие различные этапы истории района | июнь 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т.- директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| 17 | Подготовка и представление в Администрацию Главы и Правительства РД материалов к награждению государственными наградами лиц, работающих в различных отраслях | июнь 2018г. | Казиев В.А. - управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| 18 | Проведение I-го Районного форума предпринимателей | июль 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Техмезов Т.Л. – начальник отдела экономики администрации МР «Магарамкентский район» |
| 19 | Организовать велопробег, посвященный 75-летию района | июль 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» Беглеров Г.Г. - главврач ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» Эминов М.М. - начальник ОМВД России по Магарамкентскому району |
| 20 | Благотворительная акция "От сердца к сердцу" | июль 2018г. | Ханмагамедов А.М. – председатель Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» (по согласованию) Мамеднабиев М.Г. - председатель молодежного парламента при Собрании депутатов МР «Магарамкентский район» (по согласованию) |
| 21 | В студии местного телевидения организовать цикл телепередач на тему: «Они стояли у истоков образования района» | июль-август 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района Закуева Г.А. - директор МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» |
| 22 | Объявить конкурс на звание «Образцовое сельское поселение» | август 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абдулгалимов А. Н. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан администрации МР «Магарамкентский район» |
| 23 | Изготовление продукции с символикой «75 лет Магарамкентскому району» | август 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бегов М.Ю. - директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» Сулейманов Д.С. – начальник отдела муниципального имущества администрации МР «Магарамкентский район» |
| 24 | Выпустить книгу, изготовить фильм про Магарамкентский район и издать информационно-туристический буклет «Объекты культурного наследия Магарамкентского района» | август 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района Закуева Г.А. - директор МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| 25 | Проведение Кубка района по футболу | март- май 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Агамирзоев Р.А. - директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта» МР «Магарамкентский район» |
| 26 | Рассмотреть возможность награждения Почетным знаком «За личный вклад в развитие Магарамкентского района» лиц, долгое время добросовестно проработавших на различных руководящих должностях в районе | август 2018г. | Ахмедов Ф.З. – глава МР «Магарамкентский район» Казиев В.А. - управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| 27 | Составить списки официальных лиц и почетных гостей, приглашаемых на торжества | август 2018г. | Ахмедов Ф.З. – глава МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района |
| 28 | Разработать план-сценарий проведения праздничных мероприятий в тот день | август 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Азимов З.Э. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» по общественной безопасности Казиев В.А. - управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. - председатель Общественной палаты Магарамкентского района Селимов Э. Т. директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| 29 | Заслушать отчеты 3-4 глав сельских поселений о ходе подготовки к юбилею района | август 2018г. | Ахмедов Ф.З. – глава МР «Магарамкентский район» Казиев В.А. - управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» Абдулгалимов А. Н. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан администрации МР «Магарамкентский район» |
| 30 | Строительство стелы на границе Магарамкентского и Докузпаринского районов | сентябрь 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Кадиров Т.А. - начальник МБУ «Отдел капитального строительства» |
| 31 | Формирование состава делегации от сельских поселений, трудовых коллективов для участия в торжественных мероприятиях в с. Магарамкент | сентябрь 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абдулгалимов А. Н. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан администрации МР «Магарамкентский район» Главы сельских поселений |
| 32 | Праздничное оформление населенных пунктов | сентябрь 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бегов М.Ю. - директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» Абдулгалимов А. Н. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан администрации МР «Магарамкентский район» Главы сельских поселений |
| 33 | Исторический диктант, посвященный 75-летию Магарамкентского района "Горжусь историей Магарамкентского района!" | сентябрь 2018г. | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 34 | Художественное оформление сценических площадок в райцентре | сентябрь 2018г. | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э. Т. директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» Агамирзоев Р.А.- глава СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 35 | Создание парка отдыха в с.Магарамкент | сентябрь 2018г. | Гаджиев А.Г. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Бегов М.Ю. - директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 36 | Организовать в райцентре сельскохозяйственную ярмарку | в день праздника | Мурадалиев Г.Ж.- 1-заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Рагимханов Ф.Э. – директр МКУ «Отдел сельского хозяйства» МР «Магарамкентский район» |
| 37 | Организовать выставку творческих работ учащихся школ искусств | в день праздника | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э. Т. директор МКУ «Отдел культуры» МР «Магарамкентский район» |
| 38 | Организовать праздничный флешмоб "С днем рождения, Магарамкентский район!" | в день праздника | Абдуллаева М.Н. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М. – начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. - директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район» |
| 39 | Подготовка и проведение праздничного салюта | в день праздника | Азимов З.Э. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» по общественной безопасности Мамедкеримов Э.З. - начальник отдела ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |