РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  20  »       12         2024                                                                              № 959 с.Магарамкент

.

Об утверждении Плана реализации муниципальной целевой программы

«Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район»

на 2024-2026 годы» на 2025 год

__________________________________________________________

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг.,  постановляю:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной целевой программы  «Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг.»  на 2025 год (далее – План).

2. Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов муниципального бюджета предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование Плана.

3. Ответственным исполнителям ежемесячно представлять информацию о реализации Плана в МКУ «Информационный центр».

4. МКУ «Информационный центр» обеспечить освещение хода реализации  Плана  на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

Глава муниципального района                             Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от « 20 »       12        2024г. № 959

План

реализации муниципальной целевой программы  «Развитие туризма

в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг. на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведе-ния мероприя-тия | Источ-ники финанси-рования | Объемы финанси-рования (тыс. рублей) | Наименование показателя результатив-ности | Ед-ца изме-рения | Значение показателя результа-тивности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о туристическом потенциале Магарамкентского района на официальных страницах в социальных сетях | в течение года | - | - | Количество размещенных материалов | информация на сайте и в газете | 20 | МКУ «Информационный центр» МБУ «Редакция районной гаеты «Самурдин сес» |
| 2 | Благоустройство территорий, прилегающих к местам массового отдыха людей | апрель | муници- пальный бюджет | 100,0 | Количество благоустроен-ных территорий | территория | 1 | МБУ «Отдел капитального строительства» |
| 3 | Формирование земельного участка, для создания муниципального пляжа | февраль | - | - | Формирование земельного участка | меро-приятие | 1 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Магарамкентский район» |
| 4 | Разработка и издание информационных материалов о туристском потенциале района: буклеты и событийные календари | февраль-март | муници- пальный бюджет | 16,0 | Количество разработанных информационных материалов | штук | 40 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 5 | Составление реестра организаций, осуществляю-щих деятельность в области туризма | март | - | - | Составление реестра | количество | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 6 | Установка знаков туристской навигации | апрель | муници- пальный бюджет | 24,0 | Количество установленных знаков | штук | 3 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 7 | Проведение акций по уборке от мусора лесного массива и прибрежной зоны: «Берегите лес» «Чистый берег» | апрель -сентябрь | муници- пальный бюджет | 10,0 | Количество проведенных акций | акция | 6 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 8 | Проведение туристических слетов | апрель - май | - | - | Количество проведенных слетов | слет | 2 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 9 | Организация экскурсий для туристов в Магарамкентский районный историко-краеведческий музей | май - август | - | - | Количество организованных экскурсий | экскур сия | 5 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 10 | Организация экскурсий для туристов по объектам культурного наследия | май - август | - | - | Количество организованных экскурсий | экскур сия | 5 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 11 | Организация национального подворья в рамках туристического форума | в течение года | муници- пальный бюджет | 40,0 | Количество проведенных мероприятий | меро-приятие | 1 | МКУК «Отдел культуры» |
| 12 | Проведение муниципаль-ного конкурса по разработке туристических маршрутов по территории Магарамкентского района в рамках Всемирного Дня туризма | сентябрь | муници- пальный бюджет | 10,0 | Количество проведенных конкурсов | конкурс | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
|  | ВСЕГО |  |  | 200,0 |  |  |  |  |