РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  20  »         12         2024                                                                               № 958

с.Магарамкент

.

Об утверждении Плана реализации муниципальной целевой программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг. на 2025 год

__________________________________________________________

В целях реализации муниципальной целевой программы «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026гг.,  постановляю:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной целевой программы  «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 г.г.»  на 2025 год (далее – План).

2. Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов муниципального бюджета предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование Плана.

3. Ответственным исполнителям ежемесячно представлять информацию о реализации Плана в МКУ «Информационный центр».

4. МКУ «Информационный центр» обеспечить освещение хода реализации  Плана  на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

Глава муниципального района                            Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от «  20 »       12        2025г. № 958

План

реализации муниципальной целевой программы  «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг. на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведе-ния мероприя-тия | Источ-ники финанси-рования | Объемы финанси-рования (тыс. рублей) | Наименова-ние показателя результа-тивности | Ед-ца изме-рения | Значение Показа-теля результа-тивности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и распростране-ние информационно-разъяснительных памяток среди детей и молодежи в рамках акции «Подросток» и «Берегите друг друга» в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма | 15 января 1 сентября | Муници- пальный бюджет | 12,0 | Количество распространенных памяток | штук | 120 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 2 | Проведение акции «Блокадный хлеб» в рамках Дня блокады Ленинграда | 27 января | - | - | Количество проведенных акций | акция | 24 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 3 | Проведение встреч со старшеклассниками в общеобразовательных учреждениях в рамках Дня вывода Советских войск из Афганистана и Дня Защитника Отечества | 15 февраля 22 февраля | - | - | Количество проведенных встреч | встречи | 48 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 4 | Проведение акции «Вам, любимые!», посвящённой Международному женскому дню | 7 марта | Муници- пальный бюджет | 5,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 5 | Проведение акции, посвящённой Дню космонавтики | 12 апреля | - | - | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 6 | Проведение муниципального этапа республиканского конкурса патриотической песни «С песней к Победе!» | апрель | - | - | Количество проведенных конкурсов | конкурс | 1 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 7 | Проведение акций в рамках 80-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг.: Сирень Победы Георгиевская ленточка Окна Победы Вахта памяти | апрель -май | Муници- пальный бюджет | 5,0 | Количество проведенных акций | акция | 56 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 8 | Проведение добровольческих акций «Весенняя неделя добра» и «Осеняя неделя добра» | апрель - октябрь | - | - | Количество проведенных акций | акция | 2 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 9 | Флеш-моб «Небо Победы» | 9 мая | Муници- пальный бюджет | 30,0 | Количество проведенных флеш-мобов | флеш-моб | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 10 | Организация полевой кухни | 9 мая | Муници- пальный бюджет | 15,0 | Количество организованных полевых кухней | Полевая кухня | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 11 | Проведение «круглого стола» в рамках госуда-рственных праздников: Дня единства народов Дагестана Дню народного единства | 12 сентября 3 ноября | - | - | Количество проведенных акций | акция | 2 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 12 | Проведение турнира по волейболу среди работающей молодежи | 1 мая | Муници- пальный бюджет | 15,0 | Количество проведенных турниров | турнир | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 13 | Организация экскурсии для старшеклассников на пограничную заставу в рамках Дня пограничника | 28 мая | - | - | Количество организован-ных экскурсии | экскур сия | 1 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 14 | Проведение благотворитель-ных добровольческих акций в рамках: Международного дня защиты детей Международного дня пожилых людей Международного дня инвалидов | 1 июня 1 октября 3 декабря | Муници- пальный бюджет | 70,0 | Количество проведенных акций | акция | 3 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 15 | Проведение акции «Я гражданин России!», посвящённой Дню России | 11 июня | Муници- пальный бюджет | 5,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 16 | Проведение акции «Свеча памяти», посвящённой Дню скорби и памяти | 22 июня | Муници- пальный бюджет | 5,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 17 | Проведение праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России | 27 июня | - | - | Количество проведенных концертов | концерт | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 18 | Проведение акции «Я - россиянин, я – дагестанец!», посвящённой Дню Консти-туции Республики Дагестан | 25 июля | Муници- пальный бюджет | 8,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 19 | Проведение благотворитель-ной акции «Помоги собраться в школу» в преддверии Дня знаний | август | Муници- пальный бюджет | 20,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 20 | Проведение акций «Триколор», посвящённой Дню государственного флага | 22 августа | Муници- пальный бюджет | 2,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 21 | Проведение акций, посвящённых Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества | 3 декабря 9 декабря | - | - | Количество проведенных акций | акция | 2 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 22 | Проведение акции «Я - россиянин!», посвящённой Дню Конституции Российской Федерации | 12 декабря | - | 8,0 | Количество проведенных акций | акция | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
|  | ВСЕГО |  |  | 200,0 |  |  |  |  |