Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** | | | | | | |
| **Субъект Российской Федерации:**  Республика Дагестан  **Предельное количество процедур: 4**  **Предельный срок прохождения всех процедур:** от 31 дней | | | |  | | |
|  | № п/п | Наименование процедуры, необходимой для получения разрешения на вводобъекта в эксплуатацию | Предельный срок прохождения процедуры, необходимой для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (рабочих дней) | | Наименование и реквизиты НПА | Наименование организации |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| 1. | Получение градостроительного плана земельного участка | 14 | | ч.6 ст. 57.3 Градостроительного Кодекса РФ | Муниципальное образование |
| 2. | Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса). | 5 | | ч.16 ст. 54 Градостроительного Кодекса РФ | Госстройнадзор РД |
| 3. | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | 7 | | ч.1 ст. 52.1  Градостроительного Кодекса РФ | Сетевые компании |
| 4. | Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Срок предоставления услуги | 5 | | ч.5 ст.55 Градостроительного Кодекса РФ | Муниципальное образование |